Приложение №1 к Договору на выполнение работ

№_____________ от __________ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

на выполнение топографической съемки земельных участков в Чернышевском СП Высокогорского муниципального района

|  | Наименование работ и вид объекта | Разработка топографической съемки земельных участков, расположенных в Чернышевском сельском поселении Высокогорского муниципального района Республики Татарстан |
| --- | --- | --- |
|  | Данные о местоположении и границах площадки проектирования | РТ, Высокогорский муниципальный район, Чернышевское СП согласно Приложению №2. Площадь топографической съемки 863 Га (из них площадь съемки текущих изменений – 420 Га; площадь новой съемки – 443 Га). Кадастровые номера земельных участков: 16:16:320701:2126; 16:16:320701:2127; 16:16:320701:2038; 16:16:320701:2051 Заказчик предоставляет границы зоны выполнения топографической съемки в векторном формате в координатах МСК-16. |
|  | Функциональное назначение; уровень ответственности | Для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории); нормальный. |
|  | Сведения об этапе работ, сроках проектирования, строительства и эксплуатации объекта | 1 этап работ - формирование цифровой модели местности в масштабе 1:500 в векторном формате (формат .dwg) в электронном варианте и объединение материалов топографической съемки в одну общую. Срок – 30 календарных дней. 2 этап работ - согласование подземных коммуникаций объединенной топографической съемки с эксплуатирующими организациями о правильности их нанесения, с указанием материала и глубины заложения, модель местности в масштабе 1:500 в печатном варианте. Срок – 20 календарных дней. |
|  | Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности материалов изысканий | В соответствии с требованиями нормативно-технической документации по инженерным изысканиям. |
|  | Идентификационные сведения о Заказчике |  |
|  | Идентификационные сведения об исполнителе |  |
|  | Стоимость работ | До 4 582 500 руб (из них 3 322 500 руб – осуществление новой топографической съемки; 1 260 000 руб – съемка текущих изменений). |
|  | Порядок оплаты работ | - Авансовый платеж в размере до 1 374 750 рублей (один миллион триста семьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят рублей) подлежит оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами Договора; - окончательная оплата в размере 3 207 750 рублей (три миллиона двести семь тысяч семьсот пятьдесят рублей) производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, при условии, что работы выполнены в соответствии с Заданием надлежащим образом и в установленные сроки. |
|  | Основание для производства изысканий | Договор на выполнение работ № __________ от __________ г. |
|  | Цель и задачи инженерных изысканий | Цели: получение исходных топографо-геодезических данных: инженерно-топографических планов в графическом и/или цифровом видах представления информации; сведений о координатах и отметках точек местности; количественных характеристик развития опасных природных процессов и техногенных воздействий; сведений об инженерных коммуникациях, иных материалов и данных, необходимых для разработки схемы планировочной организации земельного участка расположения проектируемого объекта капитального строительства и обеспечения выполнения других видов инженерных изысканий. Задачи: - создание инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа местности 0.5 м.; - нанесение красных линий (при наличии); -согласования полноты и правильности нанесения инженерных коммуникаций (сооружений) с собственниками (эксплуатирующими организациями); - выпуск технических отчетов. |
|  | Система координат, система высот | МСК-16, Балтийская 1977 г. |
|  | Дополнительные требования | Цифровая модель местности в масштабе 1:500 в векторном формате (формат .dwg) в электронном варианте. Произвести согласование подземных коммуникаций с эксплуатирующими организациями о правильности их нанесения, с указанием материала и глубины заложения. |
|  | Перечень нормативных правовых актов, НТД, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания | - СП 47.13330.2016. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная; редакция СНиП 11-02-96»; - СП 317.1325800.2017. «Инженерно-геодезические; изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; - СП 11-104-97 Система нормативных документов в строительстве. «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; - СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства»; - СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть III. Инженерно-гидрографические работы при инженерных изысканиях для строительства»; - Постановление от 29 ноября 2019 года №4230. Об утверждении порядка формирования и ведения карты (плана) инженерных коммуникаций и строительства г. Казани; - Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. |

| Заказчик: ____________________/ М.П.; Исполнитель: ______________________ / М.П.. |  |
| --- | --- |

Приложение №2 к Договору на выполнение работ

№_____________ от __________ г.

Схема границ участка инженерных изысканий

| Заказчик: ____________________/ М.П. | Исполнитель: ______________________ / М.П. |
| --- | --- |